## Hoja1
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS ACADEMICOS - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL APLICATIVO ACTIVE DOCUMENT
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | NÚMERO PARTICIPANTES | TIPO CAPACITACIÓN | FECHA | JORNADA
ADMINISTRATIVAS
Elaboración de acto administrativo de adopción de la segunda versión de Active document | ESAP/DAC | Grupo de Administración Documental Dirección de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | OCTUBRE/25/2022
CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
Definir piezas de comunicación que divulguen el uso de la segunda versión active document al interior de la ESAP | ESAP/GAD | Grupo de Administración Documental Dirección de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | OCTUBRE/28/2022
Diseñar y elaborar capsulas clips informativas e instructivos adudiovisuales | ESAP/GAD-DAC | Grupo de Administración Documental Dirección de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | NOVIEMBRE/30/2022
Diseñar baner para ingreso a formularios web y trámites | ESAP/GAD-DAC | Grupo de Administración Documental Dirección de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | OCTUBRE/28/2022
CAPACITACIONES
Capacitación Administración funcional y módulos de Active Document | Protech/ESAP | Personal Ventanilla única, Archivo y Dirección de Atención al Ciudadano. GAD - Marisol Valero Bernal. DAC - Patricia Correa - Karen Tovar. OTIC - Fabian Leonardo Gonzalez. OTIC FUNCIONARIO DE RESPALDO - Nicolas Pirajan. | 20 | Virtual | Realizado/Revalidar conceptos. Una semana antes de puesta en producción.
Capacitación módulo administración tecnica | Protech/ESAP | Sistemas | 6 | Virtual | Realizado/Revalidar conceptos. Una semana antes de puesta en producción.
Presentación Gerencial directivos ESAP | DAC/Protech | Directivos entidad. |  |  | Por definir.
Capacitación a usuarios finales |  | ESAP -Sede central (Jefes, enlaces y secretarias de dependencias) | 135 aprox (en grupos de 30 personas) | Virtual
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Subdirección Académica y sus Grupos, Decanatura de Posgrados y Decanatura de Pregrado | 18 | Virtual | OCTUBRE/24/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Subdirección Nacional de Servicios Académicos y sus grupos | 27 | Virtual | OCTUBRE/25/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Subdirección de Investigaciones y Subdirección Nacional de Proyección Institucional y los grupos | 15 | Virtual | OCTUBRE/26/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Sub nal gest coprpo, almacen, infraestr, TH y sus grupos | 27 | Virtual | OCTUBRE/27/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Financiera y sus grupos y DAC | 21 | Virtual | OCTUBRE/28/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Director, planeacion, CI, CID, OTIC, Alto Gob | 18 | Virtual | OCTUBRE/31/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales | ESAP/Protech | Contratacion y juridica, internacionalización | 9 | Virtual | OCTUBRE/31/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales |  | ESAP -Direcciones territoriales (Jefe, enlace PQRSD, Ventanilla, Archivo y lider de gestión documental) | 80 personas en grupos de 15 personas aprox | Virtual
Capacitación (Ventanilla única y enlaces, lider de gestión documental) | ESAP/Protech | Antioquia, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, | 24 | virtual | NOVIEMBRE/1/2022 | 8:am-10:am
Capacitación (Ventanilla única y enlaces, lider de gestión documental) | ESAP/Protech | Meta, Nariño, Norte de santander, Santander, Tolima, Valle, Chocó, risaralda | 24 | virtual | NOVIEMBRE/2/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a (Personal de archivo y lider de gestión documental) | ESAP/Protech | Antioquia, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, | 24 | virtual | NOVIEMBRE/3/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a (Personal de archivo y lider de gestión documental) | ESAP/Protech | Meta, Nariño, Norte de santander, Santander, Tolima, Valle, Chocó, risaralda | 24 | virtual | NOVIEMBRE/4/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales (Director, coordinadores) | ESAP/Protech | Antioquia, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, | 24 | virtual | NOVIEMBRE/7/2022 | 8:am-10:am
Capacitación a usuarios finales (Director, coordinadores) | ESAP/Protech | Meta, Nariño, Norte de santander, Santander, Tolima, Valle, Chocó, risaralda | 24 | virtual | NOVIEMBRE/8/2022 | 8:am-10:am
MIGRACION CONSULTA
Migrar información aplicativo PQRSD y Active Document V1 actual. |  | Migración de datos de los actuales aplicativos de PQRSD y Ventanilla unica, para consulta en el nuevo aplicativo.
Entrega de sabana con información PQRSD | ESAP |  |  |  | NOVIEMBRE/14/2022
Migración de datos PQRSD, Acive Document V1 | Protech/ESAP |  |  |  | NOVIEMBRE/15/2022
ACTIVIDADES TECNICAS
Publicación Formularios Web. | ESAP/Protech | Publicacion en la pagina web oficial de la entidad. |  |  | NOVIEMBRE/8/2022
Conexión segura SSL (HTTPS) | Protech/ESAP | Conexiones Encriptadas. |  |  | NOVIEMBRE/4/2022
Conexión base de datos | ESAP/Protech | Resolver tema de desconexion por politicas de la entidad. |  |  | NOVIEMBRE/4/2022
SALIDA PRODUCCION
Puesta en marcha del sistema | ESAP/Protech |  |  |  | NOVIEMBRE/16/2022
Migracion documentación pendiente y cerrada en los sistemas actuales | Protech/ESAP | Migrar los documentos que estaban pendientes por cerrar para consulta en el nuevo sistema. |  |  | DICIEMBRE/12/2022